## Sheet1
メンバー | 2012-11-21 | 2012-11-25 | 2012-11-28 | 2012-12-09 | 2012-12-12 | 2012-12-16 | 2012-12-19 | 2012-01-06 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 2012-01-20 | 2012-01-23 | 2012-01-27
片山晃次郎 | 機体図面作成 |  |  |  | プログラムコーティング |  |  | 機体製作、プログラムコーティング |  | 試走、調整 |  |  | 最終調整
斉藤志歩 |  |  |  | バッテリー性能チェック |  |  |  | プログラム作成 |  | プレ走行会 | プレゼン作成 |  | 最終調整
関篤志 | ソフトウェア詳細設計書の作成 |  |  |  | 仕掛け攻略関数設計 |  |  |  | プログラム作成 |  |  |  | 最終調整
山田悠太 |  | オリジナル機体の図面作成・修正 | [5 empty] | ハード系（シャーシ等）製作 |  |  | ムービー作成
木村匠 |  |  | LCDボード作成 | [6 empty] | エレキ周りの補強、改善 |  |  | 最終調整
高木亮太朗 |  |  |  |  | LCDボード作成 |  |  |  | 超音波センサ作成 |  | 超音波センサ調整 |  | 最終調整
安田昇平 |  |  | MCTBチーム | [7 empty] | 配線作成 | 走行テスト | 最終調整
勝間田智也 | 設計書作成、発注 |  |  |  | シャーシ加工 |  |  | MIRS組立 |  | サスペンション作成 |  | 補強 | 最終調整
望月由登 | [6 empty] | プロジェクトチーム