## Sheet1
| 日付が強調されている日がMIRS授業日 |  |  |  | 土日、テスト期間、冬休み等の休日
| 集中講義もどっかに入ると思う。 |  |  | ≪= ソフト関係 |  | ≪= エレキ関係 |  | ≪=メカ関係
スケジュール通りに進行できなかった場合は各々の休日を割いてもらうことになるかもしれません。
担当 | ソフト |  | エレキ | [5 empty] | メカ
メンバー | 野澤勇輔 | 堀部敬史 | 新谷純也 | 伊藤凌 | 堀水潤 | 大塚祐一郎 | 五十棲拓倫 | 部谷和輝 | 古儀和歩
11/1(土） |  |  |  |  | 高専祭（当日）
11/2(日） |  |  |  |  | 高専祭（当日）
11月3日(月） | 休日
11月4日 |  |  |  |  | 新規 モータ制御ボード | 新規電源ボード パターン図作成
11月5日
11月6日
11月7日(金） | システム提案書 再レビュー
11/8(土） | 休日
11/9（日）
11月10日(月） | システム 基本設計書作成
11月11日
11月12日
11月13日
11月14日(金）
11/15(土） | 休日 |  |  |  |  | システム 基本設計書作成 | 休日
11/16(日）
11月17日(月） | システム基本設計書レビュー
11月18日 |  |  |  |  | テスト週間
11月19日 |  |  |  |  | テスト週間
11月20日
11月21日(金） | ソフト詳細設計書作成 |  | エレキ詳細設計書作成 | [5 empty] | メカ詳細設計書作成
11/22（土） | 休日
11/23（日） | 休日
11月24日(月） | ソフト詳細設計書作成 |  | エレキ詳細設計書作成 | [5 empty] | メカ詳細設計書作成
11月25日 | テスト期間
11月26日
11月27日
11月28日(金）
11月29日(土） | 休日
11月30日(日） | 休日
12月1日(月） | テスト期間
12月2日 | ソフト詳細設計書レビュー |  | エレキ詳細設計書レビュー | [5 empty] | メカ詳細設計書レビュー
12月3日 | 走行制御プログラム （コーディング） | 競技会場マッププログラム （コーディング） | 新規超音波 センサ FPGA 組み込み |  | モータ制御ボード パターン図 作成 | 電源ボード 実装 | ボード部分の 木材加工 | パンフレット 班紹介ページ及び 班紹介動画 作成 | シャーシ 及びバンパの加工
12月4日
12月5日(金）
12月6日(土） | 走行制御プログラム（デバッグ） |  |  |  |  | 新規超音波センサFPGA組み込み
12月7日(日）
12月8日(月） |  |  |  |  | モータ制御ボード 実装 |  | 新規電源ボード用 ケーブル の作成
12月9日
12月10日
12月11日 |  | 競技会場マッププログラム （デバッグ）
12月12日(金）
12月13日(土） | E-MAT
12月14日(日） | 怪盗機認識 プログラム （コーディング） | [5 empty] | 予備 ケーブルの 作成
12月15日(月） |  |  |  |  | 予備 ケーブルの作成 |  |  |  | 機体 組立て
12月16日 |  | 通信 プログラム （コーディング）
12月17日 | 怪盗機認識 プログラム （デバッグ）
12月18日
12月19日(金）
12月20日(土）
12月21日(日）
12月22日(月）
12月23日 | 自己位置 推定プログラム （コーディング） | 冬休み
12月24日
12月25日 | 自己位置 推定プログラム （デバッグ）
12月26日(金）
12月27日(土） | 怪盗追跡プログラム （コーディング）
12月28日(日）
12月29日(月） | 怪盗追跡プログラム （デバッグ）
12月30日
12月31日
1月1日
1月2日(金）
1月3日(土）
1月4日(日）
1月5日(月） | お宝認識 プログラム （コーディング） | 通信プログラム （デバッグ） | LED取り付け |  |  |  | 機体飾り付け
1月6日
1月7日 | お宝認識 プログラム （デバッグ）
1月8日
1月9日(金）
1月10日(土）
1月11日(日）
1月12日(月） | 統合試験 |  | パラメータ調整 ＆故障対応
1月13日
1月14日
1月15日
1月16日(金）
1月17日(土）
1月18日(日）
1月19日(月）
1月20日
1月21日
1月22日
1月23日(金）
1月24日(土）
1月25日(日） | 最終調整
1月26日(月） | 競技会当日