## Sheet1
競技会タイムテーブル
時刻 | プログラム |  | 時間 | 合計時間 |  | 必要人員 | 詳細 | 必要人材
14:50 | 開始 |  | 0:00 | 0:10 | 1:33 | 0
14:50 | 開会宣言 OPムービー |  | 0:01 |  |  | 2 | 1.開会宣言する人 2.OPムービーを流す人 | 1.かんま 2.誰でも
14:51 | 審査員紹介 |  | 0:01 |  |  | 1 | 1.司会の人 | 1.司会の人
14:52 | 怪盗登場？ |  | 0:01 |  |  | 1 | 1.先生 | 1.先生
14:53 | 競技内容説明 |  | 0:02 |  |  | 1 | 1.MIRSおよび競技内容の説明 | 1.CPチーム
14:55 | ルール説明 |  | 0:04 |  |  | 1 | 1.ルール説明する人 | 1.CPチーム
14:59 | 予備時間 (競技を初めに行うチームはプレゼン準備) |  | 0:01 |  |  | 0
15:00 | 競技1回目 | プレゼン | 0:03 | 0:35 |  | 1 | 1.スクリーン、マイク等の不具合に対応する人 とまったときの対応策を考えておく | 1.CPチーム
15:03 |  | 競技 | 0:05 |  |  | 7 | 1.スイッチを点灯させる人 2.怪盗機をワープさせる人 3.宝の不具合に対処する人 4.怪盗機の不具合に対応する人 ※割と通信が切れますマジで 5.サーバーをチェックする人 6.スクリーン等の不具合に対応する人 7.司会の人 | 1.CPチーム 2.CPチーム 3.CPチーム 4.CPチーム 5.不明 6.不明 7.不明
15:08 |  | 準備 (次の班はプレゼン準備) CPチームのお仕事 1.宝のDBを変更する 2.宝の動作を確認する 3.怪盗機の動作を確認する ※ここで時間の余裕を持ちたいのできびきび働きましょう | 0:01 |  |  | 3 | 1.宝のDBを変える人、ついでに宝の動作確認 2.怪盗機の動作チェックするひと(電池とかの確認) 3.備品管理の人 | 1.不明 2.不明 3.不明
15:09 |  | プレゼン | 0:03 |  |  | 上記参照
15:12 |  | 競技 | 0:05
15:17 |  | 準備 (次の班はプレゼン準備) CPチームのお仕事 1.宝のDBを変更する 2.宝の動作を確認する 3.怪盗機の動作を確認する ※ここで時間の余裕を持ちたいのできびきび働きましょう | 0:01
15:18 |  | プレゼン | 0:03
15:21 |  | 競技 | 0:05
15:26 |  | 準備 (次の班はプレゼン準備) CPチームのお仕事 1.宝のDBを変更する 2.宝の動作を確認する 3.怪盗機の動作を確認する ※ここで時間の余裕を持ちたいのできびきび働きましょう | 0:01
15:27 |  | プレゼン | 0:03
15:30 |  | 競技 | 0:05
15:35 | 休憩 CPチームは上に記載してあるお仕事をしましょう |  | 0:05 | 0:10 |  | 3 | 1.宝のDBを変える人、ついでに宝の動作確認 2.怪盗機の動作チェックするひと(電池とかの確認) 3.備品管理の人 | 1.不明 2.不明 3.不明
15:40 | 長澤研によるデモ走行 |  | 0:05 |  |  | 1 | 1.備品管理の人 | 1.不明
15:45 | 競技2回目 | 競技 | 0:05 | 0:24 |  | 上記参照
15:50 |  | 準備 (次の班はプレゼン準備) CPチームのお仕事 1.宝のDBを変更する 2.宝の動作を確認する 3.怪盗機の動作を確認する ※ここで時間の余裕を持ちたいのできびきび働きましょう | 0:01
15:51 |  | 競技 | 0:05
15:56 |  | 準備 (次の班はプレゼン準備) CPチームのお仕事 1.宝のDBを変更する 2.宝の動作を確認する 3.怪盗機の動作を確認する ※ここで時間の余裕を持ちたいのできびきび働きましょう | 0:01
15:57 |  | 競技 | 0:05
16:02 |  | 準備 (次の班はプレゼン準備) CPチームのお仕事 1.宝のDBを変更する 2.宝の動作を確認する 3.怪盗機の動作を確認する ※ここで時間の余裕を持ちたいのできびきび働きましょう | 0:01
16:03 |  | 競技 | 0:05
16:08 |  | 準備 | 0:01
16:09 | 予備時間 |  | 0:01 | 0:14 |  | 0
16:10 | 結果発表 |  | 0:02 |  |  | 2 | 1.司会者 2.集計する人 | 1.不明 2.不明
16:12 | 表彰・講評 |  | 0:10 |  |  | 1 | 1.司会者 | 1.不明
16:22 | 閉会宣言 |  | 0:01 |  |  | 1 | 1.かんま | 1.かんま
16:23 | 片付け 1.椅子の片付けはみんなに手伝ってもらう 2.とりあえず競技場を大まかに分解して外に出す・椅子を片付ける 3.グリーンシートを巻く 4.モップ？ 5.外で持ち運べる大きさに分解して、旧江上研に運ぶ 6.もとあった場所に戻す ※1～4を17:00までに行う |  | 0:27 | 0:27 |  | みんな | 競技場の分解、運搬 慣れてるCPチームがやる、全部やる必要はなし とりあえず外に運ぶ 研究室に運ぶ際には人数がいる 研究室に運ぶ作業は一番最後になるので、各班 のリーダーや遊ぶやつははじくこと 椅子の片付け 誰でもできるはず、監督役を数人つけるのがいいかも、早く帰りそうなやつにやらせる。 怪盗機避難 誰でもいいけど大事に扱ってほしいです。先にラボまで運ぶのがよいかも スクリーン 数人で大丈夫だと思う。早く帰りたい人はここで 机 帰るついでに運んで グリーンシート このてのやつはきれいにたたまないと戻せない感があるので几帳面なひとで 体育館掃除？ 最後になるのでCPチームで ※待ち時間があると遊ぶ連中がいるので待たせないようにする！