## Sheet1
タスク |  |  |  | 担当者 | 日程
担当班 | 作業番号 | 作業内容 | 作業詳細 |  | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 2016-01-11 | 2016-01-13 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 2016-01-28
A 全体 | A-1-1 | 1基本設計書 | 1基本設計書の作成 | 全員 |  |  |  |  | 安全講習会 | 後期中間テスト | [6 empty] | 冬休み |  |  |  | 予備日 | [6 empty] | MIRS競技会
| A-1-2 |  | 2レビュー
M メカ | M-1-1 | 1詳細設計書 | 1詳細設計書の作成 | メカ全員
| M-1-2 |  | 2レビュー
| M-2-1 | 2シャーシ | 1図面作成 | 内山
| M-2-2 |  | 2加工
| M-3-1 | 3フレーム | 1図面作成 | 野本
| M-3-2 |  | 2加工
| M-4-1 | 4木製タイヤ | 1図面作成 | 秋山
| M-4-2 |  | 2加工
| M-5-1 | 5モータマウンタ | 1図面作成 | 内山
| M-5-2 |  | 2加工
| M-6-1 | 6センサマウンタ | 1図面作成 | 秋山
| M-6-2 |  | 2加工 | 野本
| M-7-1 | 7カメラマウンタ | 1図面作成 | 秋山
| M-7-2 |  | 2加工 | 野本
| M-8-1 | 8機体部品チェック | 部品の寸法チェック | メカ全員
| M-9-1 | 9組み立て | 機体の組み立て | メカ全員
| M-10-1 | 10統合試験 | 1統合試験 | メカ全員
| M-11-1 | 11トラブル対応 | 11トラブル対応 | メカ全員
| M-11-2 | 12プレゼンテーション準備 | 12プレゼンテーション準備 | メカ全員
S ソフト | S-1-1 | 1詳細設計書 | 1詳細設計書の作成 | ソフト全員
| S-1-2 |  | 2レビュー
| S-2-1 | 2プログラム開発・試験 | 1走行系システム開発 | 橋本、石田
| S-2-2 |  | 2正対補正・数字認識改良 | 石田
| S-2-3 |  | 3巡回・捜索動作開発 | 橋本
| S-2-4 |  | 4追跡・確保動作開発 | 遠藤
| S-2-5 |  | 5CPUとArduinoとの通信開発 | 石田
| S-3-1 | 3統合・調整 | 1統合試験 | ソフト全員
| S-3-2 |  | 2調整
E エレキ | E-1-1 | 1詳細設計書 | 1詳細設計書の作成 | エレキ全員
| E-1-2 |  | 2レビュー
| E-2-1 | 2モータ制御ボード | 1設計 | 片山
| E-2-2 |  | 2基板加工
| E-2-3 |  | 3部品実装
| E-2-4 |  | 4導通チェック
| E-2-5 |  | 5動作試験
| E-3-1 | 3電源ボード | 1設計 | 大濱
| E-3-2 |  | 2基板加工
| E-3-3 |  | 3部品実装
| E-3-4 |  | 4導通チェック
| E-3-5 |  | 5動作試験
| E-4-1 | 4ドータボード | 1設計 | 永田
| E-4-2 |  | 2基板加工
| E-4-3 |  | 3部品実装
| E-4-4 |  | 4導通チェック
| E-4-5 |  | 5動作試験
| E-5-1 | 5Arudino拡張基板 | 1設計 | 田中
| E-5-2 |  | 2基板加工
| E-5-3 |  | 3部品実装
| E-5-4 |  | 4導通チェック
| E-5-5 |  | 5動作試験
| E-6-1 | 6電源ボード接続ケーブル | 1設計 | 大濱
| E-6-2 |  | 2作成
| E-6-3 |  | 3導通チェック
| E-7-1 | 7超音波センサ接続ケーブル | 1設計 | 永田
| E-7-2 |  | 2作成
| E-7-3 |  | 3導通チェック
| E-8-1 | 8超音波センサ | 1動作試験 | 片山
| E-9-1 | 9電子コンパス | 1動作試験 | 田中
| E-9-2 |  | 2固定用基板・設計
| E-9-3 |  | 3固定用基板・加工
| E-9-4 |  | 4固定用基板・実装
| E-9-5 |  | 5固定用基板・導通チェック
| E-9-6 |  | 6全体・動作試験
| E-10-1 | 10統合試験 | 1統合試験 | エレキ全員
| E-11-1 | 11トラブル対応 | 11トラブル対応 | エレキ全員
| E-11-2 | 12プレゼンテーション準備 | 12プレゼンテーション準備 | エレキ全員