## 年間schedule
|  |  |  | 詳細設計 |  |  | パート開発 |  |  |  |  | システム開発 | [5 empty] | システム試験・改良 | [6 empty] | 開発報告
|  |  |  | 高専祭発表準備 | [20 empty] | 発表会準備・リハ
Part | Work Contents | Member | Year | 2018 | [16 empty] | 2019
|  |  | Month | 10 |  | 11 | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2
|  |  | Day | 26（金） | 29（月） | 2（金） | 5（月） | 8（木） | 10（土）、11（日） | 16（金） | 19（月） | 26（月） | 27（火）～30（金） | 3（月） | 7（金） | 10（月） | 14（金） | 17（月） | 21（金） | 25（月）～4（金） | 7（月） | 11（金） | 18（金） | 21（月） | 25（金） | 28（月） | 1（金） | 2（土）
共通 | 統合試験 | All | [6 empty] | 高専祭 |  |  |  | 後期中間試験 | [6 empty] | 冬休み | [7 empty] | MIRS発表会
発表会準備
改良点模索
学内デモ
ドキュメントレビュー
メカ | 構図作成 | 熊谷・高橋
| 3Dプリンタでの部品作成 | 高橋
| 各マウントの作成 | 高橋
| シャーシ・支柱の加工 | 熊谷
| 本体カバー作成 | 熊谷
| 収納棚作成 | 熊谷
| 防音ユニットの作成 | 高橋
| 組み立て | メカ All
全体調整
エレキ | 電源基盤設計 | 野村
| Arduino設計 | 庄司
| Raspberry Pi設計 | 佐藤
| 電源基盤製作 | 野村
| Arduino製作 | 庄司
| Raspberry Pi製作 | 佐藤
| 電源基盤試験 | 野村
| Arduino試験 | 庄司
| Raspberry Pi試験 | 佐藤
| 統合試験 | エレキ All
ソフト | 仮想蔵書の作成 | 岡元
| ユーザーI/Fのプログラム作成 | 杉山
| ルートプログラムの作成 | 杉山・岡元
| 走行プログラムの作成 | 野村・小本
| タッチセンサプログラムの作成 | 野村・小本
| 統合試験 | ソフト All