## メカ
メカ | [7 empty] | 詳細設計 |  | パート開発 |  |  |  | 統合試験 | [7 empty] | 学外実装 |  |  |  |  | 最終調整
|  |  | 月 | 10 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | 作業内容 | 日 | 21 | 25 | 28 | 31 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 1 | 3
[7 empty] | レビュー | 詳細設計書作成 |  |  |  |  | 後期中間 | [7 empty] | 冬休み |  |  | 学年末 | 学年末 |  |  |  |  | 発表会 | 反省会
| 冨金原 | カメラカバー
ディスプレイマウント
| 馬場 | 部品CAD
部品加工
| 岩崎 | モップ取り付け部
取っ手
| 共通 | 外装

## ソフト
ソフト | [7 empty] | 詳細設計 |  | パート開発 |  |  |  | 統合試験 | [7 empty] | 学外実装 |  |  |  |  | 最終調整
|  |  | 月 | 10 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | 作業内容 | 日 | 21 | 25 | 28 | 31 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 1 | 3
[13 empty] | 後期中間 | [7 empty] | 冬休み |  |  | 学年末 | 学年末 |  |  |  |  | 発表会 | 反省会
| 長井 | 走行プログラム
| 全員 | 画像処理プログラム
| 全員 | 障害物用プログラム
| 全員 | 凹凸検知用プログラム
| 村松 | ディスプレイ表示プログラム
| 芹澤 | バッテリー容量確認プログラム
| 全員 | 統合試験後プログラム

## エレキ
エレキ
|  |  | 月 | 11
|  | 作業内容 | 日 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16
| 高久 | 電源基盤作成 |  | レビュー | 詳細設計書作成 | [7 empty] | 統合確認会議
非常用停止ボタン設置
| 高田 | ディスプレイ結合
センサー設置
| 共通 | シールド作成

## 全体
[8 empty] | 詳細設計 |  | パート開発 |  |  |  | 統合試験 | [7 empty] | 学外実装 |  |  |  |  | 最終調整
|  |  | 月 | 10 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | 作業内容 | 日 | 21 | 25 | 28 | 31 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 1 | 3
[13 empty] | 後期中間 | [7 empty] | 冬休み |  |  | 学年末 | 学年末 |  |  |  |  | 発表会 | 反省会
| 小池 | ポスター | [16 empty] | 統合確認会議
詳細設計書作成
メカ | 冨金原 | カメラカバー
ディスプレイマウント
| 馬場 | 部品CAD
部品加工
| 岩崎 | モップ取り付け部
取っ手
| メカ共通 | 外装
エレキ | 高久 | 電源基盤作成 | [8 empty] | 詳細設計書作成
非常用停止ボタン設置
| 高田 | ディスプレイ結合
センサー設置
| エレキ共通 | シールド作成
ソフト | 長井 | 走行プログラム
| 村松 | ディスプレイ表示プログラム
| 芹澤 | バッテリー容量確認プログラム
| ソフト共通 | 画像処理プログラム
障害物用プログラム
凹凸検知用プログラム
統合試験後プログラム