## Slide 1
項目 | 動作シナリオ | 優先度 | 開発状況 | 備考
回収機能 | Arduinoの指令を回収用モータに出力する モーターでローラーを回転させ、ボールを機体内部へと回収する。回収したボールを昇降機構へと送る。 | A1 | メカ:ローラー部以外は完成。ローラーは試作の必要あり。製作、組み立ては未着手。工場加工部品の予定なし ソフト:Arduinoプログラムの変更未着手だが変更は容易。 エレキ:回収用モータへの配線未着手。ArduinoMegaの基盤作成8割完了。 | 
運搬機能 | ボールを保持する機能 車体後方の荷台が担う | A2 | メカ:本体フレームの設計は完了。製作組み立ては5割完了。本体フレームが走行に耐えうるかのテストはまだ。余裕があったら工場加工実施。 | 

## Slide 2
項目 | 動作シナリオ | 優先度 | 開発状況 | 備考
走行機能 | pythonプログラムから送られる値を場合分けし、ステートマシンの制御。場合分けを基にモータの回転の制御。 | A3 | ソフト:実機での動作確認がまだ行えていない。標準機の状態でカメラ前にボール、カラーコーンを表示した簡易テストで動作は確認済み。 | パラメータや回転量の調整など手直しの量が未知。
回収場所/ボール 判別機能 (8割完了) | pythonプログラムで分類器をロード。カメラから赤色の物体の検知。赤色の物体の横幅と分類器からの出力を基に場合分けし、文字型で走行用ラズパイに送信。 | A3 | ソフト:バスケットボール認識用分類器の作成完了。画像認識用pythonプログラムの作成完了。走行プログラムと画像認識プログラムのプロセス間通信の確立完了。カラーコーン認識プログラムの作成8割完了。 | バスケットボール認識用分類器の精度上げは手が空いたら。 カラーコーン認識はできるが読み取る距離調整がまだ

## Slide 3
項目 | 動作シナリオ | 優先度 | 開発状況 | 備考
昇降機能 | タッチセンサでボールが箱内に入ったかどうかを監視 ボールが入った際にRasPiからArduinoに命令を送る。 Arduinoからの指令を昇降用モータに送り、箱が昇降する | B1 | メカ:設計は完了、製作は7割完了、組み立て6割完了工場加工部品の予定あり ソフト:Arduino,RasPi,に新規モード追加完了。新規ロータリーエンコーダの追加完了。 エレキ:モータドライバ配線未着手。タッチセンサへの配線未着手 | 
緊急停止機能(完了) | 非常用停止スイッチを押すと、バッテリーからの出力を遮断する | B2 | エレキ:非常用停止スイッチの配線完了。電源ボードの変更5割完了。 | 
衝突回避 (完了) | 超音波センサの値を監視 人物だった場合回避行動を行う | B2 | ソフト:超音波センサ追加によるI2cアドレスの変更完了。走行プログラムに回避動作を追加完了 | 

## Slide 4
項目 | 動作シナリオ | 優先度 | 開発状況 | 備考
音声通知 | 緊急停止スイッチが押された際RasPiからの指令でスピーカーに音声を出力 | C | ソフト:音声はprintfのエスケープシーケンスで出すので未着手だが容易 エレキ:RasPi基盤の配線変更未着手 | 優先度低 余力ができた際に製作