## Sheet1
|  | 天野南月 | 飯塚直紀 | 遠藤幸一郎 | 遠藤真哉 | 大場春佳 | 菊澤雅哉 | 菊地祐太 | 田中宏明 | 山田怜央
1 | 01:ミーティング | 17 | 13.5 | 22.5 | 13.5 | 8.2 | 7.5 | 13.5 | 15 | 32.5
2 | 02:ドキュメントレビュー | 20.8 | 33.5 | 25 | 26 | 16.5 | 26 | 32.5 | 21.5 | 16.5
3 | 03:ドキュメント整備 | 37.25 | 1.5 | 40 | 74.5 | 5.5 | 40.5 | 53 | 3 | 11
10 | 10:MIRS解体 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5
11 | 11:標準部品製造・試験 | 54.75 | 47.5 | 18 | 46 | 36.6 | 60 | 34 | 35 | 52.5
12 | 12:標準機機能試験 | 18.5 | 7 | 13 | 8 | 18.5 | 3 |  | 1.5
13 | 13:デモ競技プログラム開発 | 30 |  |  |  | 37.2 | 0.5 |  | 13
14 | 14:標準機統合試験
20 | 20:技術調査 |  | 7.5
21 | 21:システム提案、開発計画立案 | 7 | 9 | 5 |  | 28.5 | 35 |  | 15.5 | 4
22 | 22:システム基本設計 | 21 | 8.5 |  |  | 22.5 | 1.5 |  | 8 | 14.5
23 | 23:システム統合試験
30 | 30:メカ詳細設計 | 11 |  |  |  |  | 10.5 |  | 1.5
31 | 31:エレキ詳細設計 |  | 17.5 | 2.5
32 | 32:ソフト詳細設計 |  |  |  | 3 | 24.5 |  | 23.5
40 | 40:メカ製造・試験 | 14 |  |  |  |  | 4 |  | 22.5 | 7.3
41 | 41-エレキ製造・試験 | 7.5 | 34.5 | 67 |  |  |  |  | 2
42 | 42-ソフト実装・試験 |  |  |  | 23 | 5.6 |  | 24.5 | 29 | 49
50 | 50:競技会システム開発 | 82.5 |  | 3 | 8 | 37 | 8.5 |  | 6.5 | 8
51 | 51:怪盗機開発
52 | 52:競技会準備 | 9 | 13 | 7 | 13 | 7 | 3 | 13 | 28.5 | 2
60 | 0:その他 | 23.5 | 40.5 | 29 | 14.5 | 32.5 | 6.5 | 18 | 17.5 | 29.5
|  | 359.3 | 238 | 235.5 | 233 | 283.6 | 211.5 | 216 | 223.5 | 230.3
| 前期デモ競技会まで | 108.75 | 59 | 34.5 | 57.5 | 95.8 | 68.5 | 38 | 53 | 56
| メカ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 24 | 7.3
| エレキ | 7.5 | 59.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| ソフト | 0 | 0 | 0 | 26 | 30.1 | 0 | 48 | 29 | 49
| その他（ドキュメント関係） | 75.05 | 48.5 | 87.5 | 114 | 30.2 | 74 | 99 | 39.5 | 60
| その他（システム提案・競技会関係） | 143 | 71 | 44 | 35.5 | 127.5 | 54.5 | 31 | 76 | 58
|  | 359.3 | 238 | 235.5 | 233 | 283.6 | 211.5 | 216 | 223.5 | 230.3

## Sheet2
| 天野南月 | 飯塚直紀 | 遠藤幸一郎 | 遠藤真哉 | 大場春佳 | 菊澤雅哉 | 菊地祐太 | 田中宏明 | 山田怜央 | 班員合計
前期デモ競技会まで | 108.75 | 59 | 34.5 | 57.5 | 95.8 | 68.5 | 38 | 53 | 56 | 571.05
メカ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 24 | 7.3 | 70.8
エレキ | 7.5 | 59.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138.5
ソフト | 0 | 0 | 0 | 26 | 30.1 | 0 | 48 | 29 | 49 | 182.1
その他（ドキュメント関係） | 75.05 | 48.5 | 87.5 | 114 | 30.2 | 74 | 99 | 39.5 | 60 | 627.75
その他（システム提案・競技会関係） | 143 | 71 | 44 | 35.5 | 127.5 | 54.5 | 31 | 76 | 58 | 640.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 359.3 | 238 | 235.5 | 233 | 283.6 | 211.5 | 216 | 223.5 | 230.3 | 2230.7