## Sheet1
|  |  | 月 | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月
要素 | 内容 | 担当 | 週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週
メカ | メカ詳細設計書作成 | 鍵山・望月 | ドキュメント作成 | 11月 4週: ALSOK見学・後期中間試験・安全講習会; 12月 5週: 冬休み
レビュー | bar: 12月 2週
| 上段シャーシ改良 | 望月 | 図面作成 | bar: 11月 3週
材料加工（ボール盤） | bar: 12月 2週
| 下段シャーシ改良 | 鍵山 | 図面作成 | bar: 11月 3週
材料加工（ボール盤） | bar: 12月 2週
| バッテリー置き場作成（支柱） | 望月 | 材料加工（旋盤） | bar: 12月 3週
| バッテリー置き場作成（台） | 鍵山 | 材料加工（レーザー加工） | bar: 12月 3週
| バンパ作成 | 鍵山 | 材料加工（レーザー加工・曲げ加工） | bar: 12月 3週
| USBハブ固定台作成 | 鍵山・望月 | 材料加工（レーザー加工・曲げ加工） | bar: 12月 3週
エレキ | エレキ詳細設計書作成 | 大石・勝又・佐野・水溜・三室 | ドキュメント作成 | bar: 11月 2週 to 11月 3週; 12月 2週
レビュー | bar: 12月 3週
| 赤外線受信センサ作成（ハード） | 大石 | 回路設計 | bar: 12月 3週
回路図作成 | bar: 12月 3週
半田付け | bar: 12月 4週
実装チェック | bar: 12月 4週
導通チェック | bar: 12月 4週
動作試験 | bar: 1月 4週 to 1月 5週
| 赤外線受信センサ作成（ソフト） | 水溜 | ソースファイル作成 | bar: 1月 3週 to 1月 4週
動作試験 | bar: 1月 4週 to 1月 5週
| 超音波センサ取替え | 勝又 | 導通チェック | bar: 12月 4週
動作試験 | bar: 1月 3週
| カメラ増設 | 勝又 | 動作試験 | bar: 1月 3週 to 1月 4週
| タッチセンサ増設 | 勝又 | 導通チェック | bar: 12月 3週
強度チェック | bar: 12月 3週
動作試験 | bar: 12月 3週
| 各種ケーブル作成・改良 | 大石・勝又・佐野・水溜・三室 | ケーブル作成・改良 | bar: 1月 2週 to 1月 5週
導通チェック | bar: 1月 2週 to 1月 5週
強度チェック | bar: 1月 2週 to 1月 5週
動作試験 | bar: 1月 2週 to 1月 5週
| LEDボード作成 | 三室 | 回路設計 | bar: 12月 3週
回路図作成 | bar: 1月 2週
半田付け | bar: 1月 2週
実装チェック | bar: 1月 2週
導通チェック | bar: 1月 3週
動作試験 | bar: 1月 4週 to 1月 5週
| ドータボード作成 | 佐野 | 回路設計 | bar: 12月 3週
回路図作成 | bar: 12月 3週
半田付け | bar: 1月 2週
実装チェック | bar: 1月 2週
導通チェック | bar: 1月 2週
動作試験 | bar: 1月 4週 to 1月 5週
ソフト | ソフト詳細設計書作成 | 川崎・志村・原 | ドキュメント作成 | bar: 11月 2週 to 11月 3週
レビュー | bar: 12月 2週
| メインモジュール作成 | 川崎 | 現場急行用プログラム作成 | bar: 12月 3週
動作試験 | bar: 1月 2週
展示室進入用プログラム作成 | bar: 12月 3週
動作試験 | bar: 1月 3週
移動方向判断用プログラム作成 | bar: 12月 4週
動作試験 | bar: 1月 5週
展示室移動用プログラム作成 | bar: 1月 2週
動作試験 | bar: 1月 5週
怪盗確保確認用プログラム作成 | bar: 1月 2週
動作試験 | bar: 1月 5週
| 画像処理用モジュール作成 | 川崎 | 色判別プログラム作成 | bar: 1月 4週
動作試験 | bar: 1月 4週
| 超音波センサ用モジュール作成 | 志村 | ソースファイル改良 | bar: 12月 3週
動作試験 | bar: 12月 3週
| LED制御用モジュール作成 | 志村 | ソースファイル改良 | bar: 1月 4週
動作試験 | bar: 1月 4週
| 赤外線受信センサ用モジュール作成 | 川崎 | ソースファイル作成 | bar: 1月 2週
動作試験 | bar: 1月 5週
| サーバー通信用モジュール作成 | 原 | ソースファイル作成 | bar: 12月 3週
動作試験 | bar: 12月 3週
総合 | システム基本設計書 | 佐野 | ドキュメント作成 | bar: 11月 2週
|  | 全員 | レビュー | bar: 11月 3週
| 外装 | 鍵山・佐野・佐野 | コーティング | bar: 1月 4週
| 統合試験 | 大石・勝又・志村・水溜 | 部品統合試験 | bar: 1月 3週
|  | 川崎・大石 | 基本統合試験 | bar: 1月 4週
|  | 川崎・大石 | 全体統合試験 | bar: 1月 5週
| 最終調整 | 川崎 | 最終調整 | bar: 1月 5週
| 競技会準備 | 全員 | 競技場設営 | bar: 1月 5週
|  | 三室 | パンフレット作成 | bar: 1月 2週
|  | 水溜 | パンフレット製本 | bar: 1月 3週
|  | 鍵山 | PV作成 | bar: 1月 4週