## Sheet1
パート | タスクの名称 |  |  |  | 担当者 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2024-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-12-21 | 2023-12-22 | 2024-01-12
メカ | 基本設計 | ガントチャート作成 |  |  | 肥田
|  | 機構説明図作成 |  |  | 公野
|  | 部品決定 | ねじ |  | 渡邉
傘歯車
ナット
| 詳細設計 | 設計相談 |  |  | 渡邉
|  | 詳細設計図 | ギア等のパーツ（複数） |  | 公野
|  |  | 昇降機構 |  | 渡邉
|  |  | カメラの設置場所 |  | 肥田
|  |  | カメラのマスコット(鳥) |  | 肥田
|  |  | 設計の修正 |  | 肥田
渡邉
|  |  | 全体のアセンブリ |  | 渡邉
|  | 部品発注 |  |  | 渡邉
|  | 3Dプリンターパーツ試作 ＋作成 |  |  | 肥田
公野
渡邉
|  | 試験 | 昇降機構 |  | 肥田
|  |  | カメラの設置場所 |  | 公野
|  |  | 全体 |  | 渡邉
|  | 部品作成 | 緊急停止の台座 |  | 公野・肥田・渡邉
カメラの設置場所
上の鳥
角材等の加工
|  | 部品組み立て | 昇降
フレーム
全体
|  | 配線のまとめ |  |  | 渡邉
|  | 外装 | 設計 |  | 肥田
|  |  | 選定 |  | 肥田
|  |  | 加工・ 製作 | 鳥(大)の頭 | 肥田
|  |  |  | 鳥(大)の胴体 | 肥田
|  |  |  | プラ段 | 肥田・公野
|  |  |  | 木＋小物 | 公野
|  |  | 組み立て | 全体調整 | 肥田
|  |  |  | 取付 | 肥田
|  | ドキュメント作成 |  |  | 公野
肥田
渡邉
エレキ | 基本設計 | ガントチャート作成 |  |  | 金子
|  | 回路図作成 |  |  | 佐藤、村井
|  | Arduino UNO シールド基盤 | 基盤修正 |  | 村井
|  |  | 単体試験 |  | 村井
| 詳細設計 | 昇降用モータ | 単体試験 |  | 金子
|  |  | 実装 |  | 金子、佐藤
|  |  | 統合試験 |  | 佐藤、村井
|  | カメラ | 実装 |  | 金子
|  |  | 単体試験 |  | 金子、佐藤
|  | サーボモータ | 単体試験 |  | 金子
|  |  | 統合試験 |  | 金子、佐藤
|  | 緊急停止ボタン | 単体試験 |  | 村井
|  |  | 動作確認 |  | 金子
|  | raspiとjetsonの接続ピンの試作 |  |  | 佐藤、村井
|  | Arduino Mega シールド基盤 | 拡張 |  | 佐藤、村井
|  |  | 単体試験 |  | 佐藤、村井
|  | フォトリフレクタ 基盤 | 基盤作成 |  | 金子、佐藤
|  |  | 単体試験 |  | 佐藤、村井
|  |  | 統合試験 |  | 佐藤、村井
|  | 昇降検知用 タッチセンサ | 試作 |  | 佐藤、村井
|  |  | 単体試験 |  | 佐藤、村井
|  |  | 統合試験 |  | 佐藤、村井
ソフト | 基本設計 | ガントチャート作成 |  |  | 長瀬・河合
| 詳細設計 | jetson nanoセットアップ | SDカードへOS書き込み |  | 河合
|  |  | jetson nano 設定 |  | 河合
|  |  | raspiとの接続試験 |  | 河合
|  | 顔認証 | 顔学習 |  | 河合
|  |  | 学習画像の変更部のみの反映 |  | 河合
|  |  | 顔認証プログラム |  | 河合
|  |  | jetson→raspiデータ送信 |  | 河合
|  |  | 顔認証精度試験 |  | 河合
|  | 走行 | 衝突回避 |  | 長瀬・河合
|  |  | 直進走行 |  | 長瀬・河合
|  |  | ルート走行(ライントレース) |  | 長瀬・河合
|  |  | 走行試験 |  | 長瀬・河合
|  |  | LiDAR |  | 河合
|  | 撮影 | 画角調整(サーボモータ） |  | 河合
|  |  | 位置調整(走行用モータ) |  | 河合
|  |  | 高さ調整(昇降用モータ) |  | 河合
|  |  | 写真データの設定&記録 |  | 河合
|  | Google Driveとraspi | Google Driveへのアップロード |  | 河合
|  |  | spreadsheetデータ入力 |  | 河合
|  |  | Drive上の写真＆データ削除 |  | 河合
|  | 自動 アップロード | javascriptでの自動プログラム追加 |  | 長瀬
|  |  | .gsファイル構築 |  | 長瀬
|  |  | javascriptと.gsファイルの統合 |  | 長瀬
|  | WEBサイト | HTMLを用いたサイトの土台構築 |  | 長瀬
|  |  | CSSでのサイトの装飾 |  | 長瀬
|  |  | javascriptを用いた機能(sortなど)の追加 |  | 長瀬
|  |  | ログイン機能 |  | 河合
ソフト12/24~1/11まで保留