## 3年
線表 （3年）
| 1999-12-09 | 1999-12-14 | 1999-12-16 | 1999-12-21 | 1999-01-18 | 1999-01-20 | 1999-01-25 | 1999-01-27 | 1999-02-01 | 1999-02-03 | 1999-02-08 | 1999-02-10 | 1999-02-15 | 1999-02-17
担当 | 木 | 火 | 木 | 火 | 火 | 木 | 火 | 木 | bar: 1999-02-01 to 1999-02-17
アズハン・山崎 | 赤外線センサの調査 | CPUボードの 調査 ：責任者（山崎） | 調査報告会 | システム提案 | システム分析 | システム計画書検討 | エレクトロニクス基本設計検討 | エレクトロニクス基本設計検討 | エレクトロニクス基本設計検討 | 基本設計書報告会 | エレクトロニクス基本設計書検討 | エレクトロニクス基本設計書 検討 | 基本設計書修正報告会 | 作業記録作成
小澤 | 超音波センサの調査 | ソフトウエアの 調査：責任者 |  |  | システム分析 | システム計画書検討 | メカニクス基本設計検討 | メカニクス基本設計検討 | メカニクス基本設計検討 |  | メカニクス基本設計書検討 | メカニクス基本設計書検討 |  | 作業記録作成
桑名 | タッチセンサの調査 | MPUインターフェイスの調査 ：責任者 |  |  | システム分析 | ソフトウエア基本設計検討 ：責任者 | ソフトウエア基本設計検討 | ソフトウエア基本設計検討 | ソフトウエア基本設計書作成 |  | ソフトウエア基本設計書検討 | ソフトウエア基本設計書修正 |  | 作業記録作成
小林 | ロータリーエンコーダの調査 | CPUボードの 調査 |  |  | システム分析 | システム計画書検討 | メカニクス基本設計検討 | メカニクス基本設計検討 | メカニクス基本設計検討 |  | メカニクス基本設計書検討 | メカニクス基本設計書検討 |  | 作業記録作成
吉川 | PWDの調査 | ソフトウエアの 調査 |  |  | システム分析 | システム計画書検討 | ソフトウエア基本設計検討 | ソフトウエア基本設計検討 | ソフトウエア基本設計検討 |  | ソフトウエア基本設計書検討 | ソフトウエア基本設計書検討 |  | 作業記録作成
若杉 | I/Oｓｕｂボードの調査 | ソフトウエアの 調査 |  |  | システム計画書作成 | システム計画書修正 | ソフトウエア基本設計検討 | ソフトウエア基本設計検討 | ソフトウエア基本設計検討 |  | ソフトウエア基本設計書検討 | ソフトウエア基本設計書検討 |  | 作業記録作成
渡邉 | Ｉ/Oボードの調査 | MPUインターフェイスの調査 |  |  | システム再検討 | エレクトロニクス基本設計検討 ：責任者 | エレクトロニクス基本設計検討 | エレクトロニクス基本設計検討 | エレクトロニクス基本設計書 作成 |  | エレクトロニクス基本設計書 検討 | エレクトロニクス基本設計書 修正 |  | 作業記録作成
和田 | VMEラックの調査 | MPUインターフェイスの調査 |  |  | システム再検討 | メカニクス基本設計検討 ：責任者 | メカニクス基本設計検討 | メカニクス基本設計検討 | メカニクス基本設計書作成 |  | メカニクス基本設計書検討 | メカニクス基本設計書修正 |  | 作業記録作成

## 4年4月
線表 （4年4月）
|  |  | 2000-04-13 | 2000-04-14 | 2000-04-15 | 2000-04-16 | 2000-04-17 | 2000-04-18 | 2000-04-19 | 2000-04-20 | 2000-04-21 | 2000-04-22 | 2000-04-23 | 2000-04-24 | 2000-04-25 | 2000-04-26 | 2000-04-27 | 2000-04-28 | 2000-04-29 | 2000-04-30
|  | 担当 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
システム開発計画書改訂 | 改訂個所 をあげる | 全体 | 2000-04-25: 動作決め; 2000-04-28: 改訂
| モード遷移図 基本動作軌道図 | 桑名 | 2000-04-25: →; 2000-04-26: →; 2000-04-27: →; 2000-04-28: HPに貼り付け
| チーム開発体制 開発工程 | 小林 | 2000-04-25: →; 2000-04-26: →; 2000-04-27: →; 2000-04-28: HPに貼り付け
| 線表の追加 | 山崎 | 2000-04-25: →; 2000-04-26: →; 2000-04-27: →; 2000-04-28: HPに貼り付け

## 4年5月
線表 （4年5月）
部署 | 作業分担 | 担当 | 2000-05-01 | 2000-05-02 | 2000-05-03 | 2000-05-04 | 2000-05-05 | 2000-05-06 | 2000-05-07 | 2000-05-08 | 2000-05-09 | 2000-05-10 | 2000-05-11 | 2000-05-12 | 2000-05-13 | 2000-05-14 | 2000-05-15 | 2000-05-16 | 2000-05-17 | 2000-05-18 | 2000-05-19 | 2000-05-20 | 2000-05-21 | 2000-05-22 | 2000-05-23 | 2000-05-24 | 2000-05-25 | 2000-05-26 | 2000-05-27 | 2000-05-28 | 2000-05-29 | 2000-05-30 | 2000-05-31
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
|  | 全員 | 2000-05-02: 必要ドキュメントの洗い出し; 2000-05-09: ドキュメントの分担、作成; 2000-05-26: 詳細設計書完成
メカ | ドキュメント洗い出し | アズハン・吉川・若杉 | 2000-05-02: メカドキュメント洗い出し; 2000-05-19: 概要の内容の確認と訂正個所の指示（吉川）CADの使用方法の説明（吉川）; 2000-05-23: 構成と主用寸法の確認と訂正個所の指示（吉川）; 2000-05-26: ケーブルと製造ツリーの確認と訂正個所の指示（吉川）
| 概要 | 若杉 | bar: 2000-05-09
| 外観 | 吉川 | 2000-05-19: 外観図の作成開始; 2000-05-20: 外観図の完成
| 構成 | アズハン | 2000-05-19: 構成の調査開始; 2000-05-22: 構成の完成; 2000-05-23: 訂正個所の直し
| 主用寸法 | 若杉 | 2000-05-19: CADによる主用寸法の記入開始; 2000-05-22: CADによる主用寸法完成; 2000-05-23: 訂正個所の直し
| 重量・重心 | 吉川 | 2000-05-23: 重量・重心の調査; 2000-05-25: 重量・重心の完成
| ケーブル | アズハン | 2000-05-23: MIRSに関するケーブルの調査; 2000-05-26: MIRSに関するケーブルの完成と訂正個所の直し
| 製造ツリー | 若杉 | 2000-05-23: 去年のMIRSを参考にして製造ツリーの作成; 2000-05-26: 製造ツリーの完成と訂正個所の直し
| メカ詳細設計書まとめ | 吉川 | 2000-05-26: メカにクス詳細設計書の全体としての確認
エレキ | ドキュメント洗い出し | 小澤・小林・渡邉 | 2000-05-02: エレキドキュメントの洗い出し
| はじめに を書く | 小沢 | bar: 2000-05-02; 2000-05-12
| 概要 | 渡邊 | bar: 2000-05-02
| 構成 | 小沢 | 2000-05-02: 図の作成
| 機能性能 | 小林 | 2000-05-02: エレキドキュメントの洗い出し; 2000-05-12: 機能性能について; 2000-05-19: インターフェースについて; 2000-05-23: インターフェースについて
| インターフェース | 小林 | 2000-05-02: エレキドキュメントの洗い出し; 2000-05-12: 機能性能について; 2000-05-19: インターフェースについて; 2000-05-23: インターフェースについて
| 各部の詳細 | 小沢 | 2000-05-02: 図の作成; 2000-05-12: 完成
| 消費電力 | 渡邊 | 2000-05-02: エレキドキュメント洗い出し
| 参考資料を書く | 小沢 | bar: 2000-05-02; 2000-05-12
ソフト | ドキュメント洗い出し | 桑名・山崎・和田 | 2000-05-02: ソフトドキュメントの洗い出し
| 例外処理タスク | 桑名 | 2000-05-12: 設計書作成
| ロータリエンコーダタスク | 桑名 | 2000-05-15: 設計書作成
| PWMモータ駆動タスク | 桑名 | 2000-05-19: 設計書作成
| 行動計画タスク | 桑名 | 2000-05-21: 設計書作成
| 回避（接触含む）タスク | 桑名 | 2000-05-23: 設計書作成
| 超音波センサタスク | 和田 | 2000-05-12: 設計書作成
| 自己位置検出タスク | 和田 | 2000-05-15: 設計書作成
| 赤外線センサタスク | 和田 | 2000-05-19: 設計書作成
| タッチセンサ制御タスク | 和田 | 2000-05-21: 設計書作成
| 赤外線接近モジュール | 和田 | 2000-05-23: 設計書作成
| 軌道計算モジュール | 山崎 | 2000-05-12: 機能検討; 2000-05-16: 初期設定; 2000-05-19: 割り込み; 2000-05-23: まとめ
| 軌道移動モジュール | 山崎 | 2000-05-12: 機能検討; 2000-05-16: 初期設定; 2000-05-19: 割り込み; 2000-05-23: まとめ
| 軌道確保モジュール | 山崎 | 2000-05-12: 機能検討; 2000-05-16: 初期設定; 2000-05-19: 割り込み; 2000-05-23: まとめ
| ポスト獲得モジュール | 山崎 | 2000-05-12: 機能検討; 2000-05-16: 初期設定; 2000-05-19: 割り込み; 2000-05-23: まとめ
| 軌道復帰モジュール | 山崎 | 2000-05-12: 機能検討; 2000-05-16: 初期設定; 2000-05-19: 割り込み; 2000-05-23: まとめ

## 4年6月
線表
担当者 | 作業名 | 2000-06-01 | 2000-06-02 | 2000-06-03 | 2000-06-04 | 2000-06-05 | 2000-06-06 | 2000-06-07 | 2000-06-08 | 2000-06-09 | 2000-06-10 | 2000-06-11 | 2000-06-12 | 2000-06-13 | 2000-06-14 | 2000-06-15 | 2000-06-16 | 2000-06-17 | 2000-06-18 | 2000-06-19 | 2000-06-20 | 2000-06-21 | 2000-06-22 | 2000-06-23 | 2000-06-24 | 2000-06-25 | 2000-06-26 | 2000-06-27 | 2000-06-28 | 2000-06-29 | 2000-06-30
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
若杉
吉川
アズハン
渡邊 | 部品発注書 | 2000-06-02: 部品発注書; 2000-06-06: 部品発注書
| 詳細設計書 | 2000-06-16: 詳細設計書; 2000-06-20: ドキュメント見直し; 2000-06-27: ドキュメント見直し; 2000-06-30: ドキュメント見直し
| その他 | 2000-06-07: 作業記録記入; 2000-06-23: ヒアリング
小沢 | 部品発注書 | 2000-06-02: 部品発注書; 2000-06-06: 部品発注書
| 詳細設計書 | 2000-06-16: 詳細設計書作成; 2000-06-20: ドキュメント見直し; 2000-06-23: ヒアリング; 2000-06-27: ドキュメント見直し; 2000-06-30: ドキュメント見直し
| その他 | 2000-06-07: 作業記録記入
小林 | 部品発注書 | 2000-06-02: 部品発注書; 2000-06-06: 部品発注書
| 詳細設計書 | 2000-06-16: 詳細設計書; 2000-06-20: 見直し; 2000-06-23: ヒアリング; 2000-06-27: 見直し; 2000-06-30: 見直し
| その他 | 2000-06-07: 作業記録記入
桑名
和田
山崎 | 線表作成 | 2000-06-23: →; 2000-06-24: 5月分を作成; 2000-06-25: →; 2000-06-26: →; 2000-06-27: 6月分を作成

## 4年7月
線表
担当者 | 作業名 | 2000-07-01 | 2000-07-02 | 2000-07-03 | 2000-07-04 | 2000-07-05 | 2000-07-06 | 2000-07-07 | 2000-07-08 | 2000-07-09 | 2000-07-10 | 2000-07-11 | 2000-07-12 | 2000-07-13 | 2000-07-14 | 2000-07-15 | 2000-07-16 | 2000-07-17 | 2000-07-18 | 2000-07-19 | 2000-07-20 | 2000-07-21 | 2000-07-22 | 2000-07-23 | 2000-07-24 | 2000-07-25 | 2000-07-26 | 2000-07-27 | 2000-07-28 | 2000-07-29 | 2000-07-30
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
若杉
吉川
アズハン
渡邊 | 導通チェック | 2000-07-11: 導通チェック; 2000-07-14: 導通チェック; 2000-07-17: 導通チェック; 2000-07-18: 導通チェック
| 基板製作 | 2000-07-12: はんだ付け; 2000-07-13: はんだ付け
試験
| その他 | 2000-07-04: 部品確認; 2000-07-10: 計画を立てる; 2000-07-18: コネクタ製作
小沢 | 導通チェック | 2000-07-11: 導通チェック; 2000-07-14: 導通チェック; 2000-07-17: 導通チェック; 2000-07-18: 導通チェック
| 基板製作 | 2000-07-12: はんだ付け; 2000-07-13: はんだ付け
試験
| その他 | 2000-07-04: 部品確認; 2000-07-10: 計画を立てる; 2000-07-18: コネクタ製作
小林 | 導通チェック | 2000-07-11: 導通チェック; 2000-07-14: 導通チェック; 2000-07-17: 導通チェック; 2000-07-18: 導通チェック
| 基板製作 | 2000-07-12: はんだ付け; 2000-07-13: はんだ付け
試験
桑名 | その他 | 2000-07-04: 部品確認; 2000-07-10: 計画を立てる; 2000-07-18: コネクタ製作
和田
山崎 | ソフト作成準備 | 2000-07-04: 前年のプログラム閲覧; 2000-07-10: プログラムに必要な関数（ハードウエア関数等）の使用調査; 2000-07-11: →; 2000-07-12: →; 2000-07-13: →; 2000-07-14: 簡易タスク作成（MMI）; 2000-07-15: →; 2000-07-16: USSタスク作成; 2000-07-17: →; 2000-07-18: IRSタスク作成; 2000-07-19: →

## 4年9月
担当者 | 作業名 | 2000-09-01 | 2000-09-02 | 2000-09-03 | 2000-09-04 | 2000-09-05 | 2000-09-06 | 2000-09-07 | 2000-09-08 | 2000-09-09 | 2000-09-10 | 2000-09-11 | 2000-09-12 | 2000-09-13 | 2000-09-14 | 2000-09-15 | 2000-09-16 | 2000-09-17 | 2000-09-18 | 2000-09-19 | 2000-09-20 | 2000-09-21 | 2000-09-22 | 2000-09-23 | 2000-09-24 | 2000-09-25 | 2000-09-26 | 2000-09-27 | 2000-09-28 | 2000-09-29 | 2000-09-30
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
若杉
吉川
アズハン
渡邊 | TMP試験 | 2000-09-01: ＭＭＩの試験; 2000-09-05: 赤外線の試験; 2000-09-18: 超音波の試験
| コネクタ製作 | 2000-09-08: ロータリーエンコーダの製作; 2000-09-12: コネクタ製作
基板製作
| その他 | 2000-09-04: 部品確認; 2000-09-18: コネクタ製作; 2000-09-22: 作業報告書
小沢 | TMP試験 | 2000-09-01: ＭＭＩの試験; 2000-09-05: 赤外線の試験; 2000-09-08: 赤外線の試験; 2000-09-12: 超音波の試験; 2000-09-18: 超音波の試験
コネクタ製作
| その他 | 2000-09-04: 部品確認; 2000-09-18: コネクタ製作; 2000-09-22: 作業報告書
小林 | TMP試験 | 2000-09-01: ＭＭＩの試験; 2000-09-05: 赤外線の試験; 2000-09-18: 超音波の試験
| コネクタ製作 | 2000-09-08: コネクタ製作; 2000-09-12: コネクタ製作
桑名 | その他 | 2000-09-04: 部品確認; 2000-09-18: コネクタ製作; 2000-09-22: 作業報告書
和田
山崎 | 補正 | 2000-09-01: 走行試験プログラム作成; 2000-09-05: →; 2000-09-08: →; 2000-09-14: →; 2000-09-15: その場回転データ取得プログラム作成; 2000-09-19: その場回転補正; 2000-09-22: →
| その他 | 2000-09-01: 走行試験; 2000-09-05: 走行試験; 2000-09-08: 走行試験; 2000-09-22: 走行試験